**АДМИИСТРАЦИЯ БРОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.02.2022г. № 15

с. Бродовое

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Комплексного

развития социальной инфраструктуры Бродовского

сельского поселения Аннинского муниципального

района Воронежской области на 2018 - 2029 годы»

за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Бродовского сельского поселения от 02.10.2013 г. № 69 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Бродовского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018 - 2029 годы» за 2021 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Бродовского сельского поселения в сети интернет.

Глава Бродовского

сельского поселения Е.И. Косолапов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 18.02.2022г. № 15

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2029 годы» | Администрация Бродовского сельского поселения | 31.12.  2029 | 01.01.  2018 | 31.12.  2029 | - Развитие системы образования и культуры, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских домов культуры;  - Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений;  - Улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;  - Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Бродовском сельском поселении. | Повышение уровня жизни и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами; | Экономия средств при строительстве линейного объекта «Водозаборная скважина и сети водопровода по ул.Лесная, Подлесная, Первомайская в с.Бродовое Аннинского района Воронежской области» |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 18.02.2021г. № 15

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Комплексного развития социальной инфраструктуры Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2029 годы» | Всего | 26476,45 | 26476,45 | 25929,67 |
| федеральный бюджет | 16773,6 | 16773,6 | 16773,59 |
| областной бюджет | 4877,5 | 4877,5 | 4330,73 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | 1928,77 | 1928,77 | 1928,77 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 16773,6 | 16773,6 | 16773,59 |
| - областной бюджет | 4877,5 | 4877,5 | 4330,73 |
| - районного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 4825,35 | 4825,35 | 4825,35 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |