**АДМИИСТРАЦИЯ БРОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.02.2023г. № 16

с. Бродовое

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие

Бродовского сельского поселения и управление

финансами в поселении» за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Бродовского сельского поселения от 02.10.2013 г. № 69 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Бродовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие Бродовского сельского поселения и управление финансами в поселении» за 2022 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Бродовского сельского поселения в сети интернет.

Глава Бродовского

сельского поселения Е.И. Косолапов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 03.02.2022г. № 16

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие Бродовского сельского поселения и управление финансами в поселении»  | Администрация Бродовского сельского поселения | Не установлен | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 1. Улучшение культурно-досуговой деятельности;2. Улучшение условий жизнедеятельности населения Бродовского сельского поселения и эффективного управления финансами. | 1. Улучшение качества жизни населения Бродовского сельского поселения2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Бродовского сельского поселения, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;3. Улучшение культурно-досуговой деятельности | Экономия областных средств при строительстве линейного объекта «Водозаборная скважина и сети водопровода по ул.Лесная, Полдлесная, Первлмайская в с.Бродовое Аннинского района Воронежской области»Не выполнение поставщиком обязательств по муниципальному контракту |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 03.02.2023г. № 16

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие Бродовского сельского поселения и управление финансами в поселении» | Всего | 17914,1 | 17914,1 | 17914,1 |
| федеральный бюджет | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| областной бюджет | 9969,6 | 9969,6 | 9969,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| - областной бюджет | 9969,6 | 9969,6 | 9969,6 |
| - районного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 7845,5 | 7845,5 | 7845,5 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |