**АДМИИСТРАЦИЯ БРОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.12.2021г. № 93

с. Бродовое

Об утверждении отчета о ходе реализации

 муниципальной программы «Комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Бродовского сельского поселения Аннинского

муниципального района Воронежской области

на 2018-2025 гг.» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Бродовского сельского поселения от 02.10.2013 г. № 69 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Бродовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» за 2020 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Бродовского сельского поселения в сети интернет.

Глава Бродовского

сельского поселения Е.И. Косолапов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 22.12.2021г. № 93

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2010-2020 гг.»  | Администрация Бродовского сельского поселения | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;- Бесперебойное обеспечение централизованным электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением территории Бродовского сельского поселения;- Улучшение качественных показателей питьевой воды;- Увеличение количества потребителей, а также объема сбора средств за предоставленные услуги;- Улучшение экологической ситуации. | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;- Бесперебойное обеспечение централизованным электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением территории Бродовского сельского поселения;- Улучшение качественных показателей питьевой воды;- Увеличение количества потребителей, а также объема сбора средств за предоставленные услуги;- Улучшение экологической ситуации. | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 22.12.2021г. № 93

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2010-2020 гг.» | Всего | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 23 | 23 | 23 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |